## Slide 1: Управление стоимостью и финансами проекта
1. Сущность, цель и задачи управления стоимостью и финансами проекта
2. Управление стоимостью на этапе планирования проекта
2.1. Предварительная оценка стоимости проекта, определение сметы затрат;
2.2. Планирование и управление денежными потоками, их оптимизация
3. Управление стоимостью на этапе реализации проекта

## Slide 2: 1. Сущность, цель и задачи управления стоимостью и финансами проекта
Управление стоимостью представляет собой деятельность, направленную на определение необходимого финансового результата (как по доходам, так и по расходам) и его достижение. В зависимости от специфики проекта финансовый результат может заключаться:
в соблюдении установленного уровня расходов, отраженного в бюджете проекта;
в достижении необходимого соотношения между доходами и расходами, ранее определенными в бюджет (или финансовом плане проекта).
Последний результат характерен для коммерческих проектов.

## Slide 3: Функция управления стоимостью
предварительная оценка расходов, связанных с проектом;
определение сметы расходов, источников финансирования и бюджета проекта;
планирование денежных потоков, прогнозирование доходов и прибылей;
контроль за расходованием и поступлением денежных средств;
принятие решений в случаях превышения расходов и других отклонений от финансовых планов.
Укрупненно управление стоимостью проекта состоит из трех блоков:
1. Оценка стоимости проект;
2. Бюджетирование проекта - определение стоимостных значений выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования бюджета проекта, содержащего установленное распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре
3. Контроль стоимости.

## Slide 4: Структура управления стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта

## Slide 5
Исходя из структуры жизненного цикла проекта, его стоимость включает в себя следующие составляющие:
стоимость исследований и разработок: проведение прединвестиционных исследований, анализ затрат и выгод, системный анализ, детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, предварительная оценка продукции проекта, разработка проектной и другой документации на продукцию;
затраты на производство: производство, сборка и тестирование продукции проекта, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение, обучение персонала и пр.;
затраты на строительство: производственные и административные помещения (строительство новых или реконструкция старых);
текущие затраты: заработная плата, материалы и полуфабрикаты, транспортировка, управление информацией, контроль качества и пр.;
снятие продукции с производства: затраты на переоборудование производственных мощностей, утилизация остатков.

## Slide 6: Предварительная оценка стоимости проекта, определение сметы затрат
Оценка стоимости начинается с определения структуры ресурсов и работ проекта. Данные задачи решаются в рамках планирования проекта, а в систему управления стоимостью должны поступать результаты выполнения данного процесса.
Оценка стоимости проекта по сути является оценкой всех затрат, необходимых для успешной и полной реализации проекта.
Все затраты можно классифицировать как:
прямые и накладные расходы;
повторяющиеся и единовременные;
постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ;
плата за сверхурочное рабочее время.
Основной целью оценки стоимости проекта является определение наиболее вероятного численного значения того, сколько будет стоить организации получение конечного продукта

## Slide 7: Методы оценки стоимости
Для оценки стоимости используются различные методы:
1. Оценка по аналогам – означает, что в качестве основы оценки стоимости проекта используется значение стоимости предыдущего аналогичного проекта.
2. Параметрическое моделирование предполагает использование параметров проекта в математической модели для прогнозирования стоимости проекта.
3. Оценка «сверху-вниз» - оценка стоимости отдельных операций или пакетов работ с их последующим суммированием. На этом принципе построена оценка проекта на основе разработки смет:
локальной для отдельных видов работ,
объектной для зданий и сооружений и сводного сметного расчета, составленного на основе объектных и локальных смет,
сметных расчетов на дополнительные затраты.

## Slide 8: Порядок формирования базового плана по стоимости

## Slide 9: Формы представления бюджета затрат проекта
Бюджет может составляться в виде:
календарных планов-графиков затрат;
матрицы распределения расходов;
столбчатых диаграмм затрат;
столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом) затрат
линейных диаграмм распределенных во времени кумулятивных затрат
круговых диаграмм структуры расходов

## Slide 10: Планирование и управление денежными потоками, их оптимизация
Процесс управления денежными потоками предприятия базируется на определенных принципах, основными из которых являются:
принцип информативной достоверности;
принцип обеспечения сбалансированности денежных потоков предприятия по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам. Реализация этого принципа связана с оптимизацией денежных потоков предприятия в процессе управления ими;
принцип обеспечения эффективности.
Денежные потоки предприятия характеризуются существенной неравномерностью поступления и расходования денежных средств, что приводит к формированию значительных объемов временно свободных денежных активов предприятия. По существу эти временно свободные остатки носят характер непроизводительных активов, которые теряют свою стоимость во времени, от инфляции и по другим причинам.

## Slide 11: Оптимизация денежных потоков
Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками предприятия является их оптимизация.
Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности.
Основными целями оптимизации являются:
- обеспечение сбалансированности объѐмов денежных потоков;
- обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;
- обеспечение роста чистого денежного потока предприятия.
Основными объектами оптимизации выступают: положительный денежный поток; отрицательный денежный поток; остаток денежных активов; чистый денежный поток.

## Slide 12: Методы оптимизации дефицитного и избыточного денежного потока
Основу оптимизации денежных потоков предприятия составляет обеспечение сбалансированности объемов положительного и отрицательного их видов.
Методы оптимизации дефицитного денежного потока, зависят от характера этой дефицитности – краткосрочной или долгосрочной.
Методы оптимизации избыточного денежного потока связаны с обеспечением роста его инвестиционной активности:
увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборотных активов.
ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реализации.
осуществление региональной диверсификации операционной деятельности предприятия.
активное формирование портфеля финансовых инвестиций.
долгосрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.

## Slide 13: Управление стоимостью на этапе реализации проекта
Управление стоимостью на этапе реализации проекта включает в себя также:
мониторинг исполнения стоимости с целью выявления отклонений от плана;
обеспечение внесения соответствующих изменений в базовый стоимостный план;
предотвращение внесения некорректных и несанкционированных изменений в базовый план
информирование основных участников проекта о принятых в план изменениях
действия, направленные на соблюдение бюджета проекта.

## Slide 14
Спасибо за внимание!