Практическое занятие №3.

Тема 3. ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ И РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА.

Для выявления социальных проблем в регионе можно использовать инструмент «фильтр КАРО». Этот фильтр помогает отобрать проблемы, подходящие для реализации в рамках социально значимого проекта, особенно в дисциплине «Обучение служением». Фильтр КАРО включает четыре ключевых критерия, которые необходимо учитывать при анализе проблемы. Идеальная проблема для социального проекта должна быть конкретной, актуальной, решаемой и ограниченной по времени (формула КАРО).

#### Критерий 1: Конкретность

- Что это? Проблема должна быть сфокусирована на чем-то конкретном, а не быть размытой или абстрактной. Это позволяет четко определить объект воздействия и избежать расплывчатых формулировок.

- Пример: Не «плохая экология» (это слишком широко), а «несанкционированная свалка в парке на улице Лесной». Мы можем указать на нее пальцем и точно описать.

#### Критерий 2: Актуальность и масштаб

- Что это? Проблема действительно волнует людей здесь и сейчас. Она не надумана, а основана на реальных жалобах, обсуждениях и данных. Это подтверждается статистикой, статьями, опросами или постами в соцсетях. Проблема должна затрагивать значительное число людей.

- Пример: «50% опрошенных жителей района назвали свалку в парке главной проблемой». Это показывает, что проблема не только актуальна, но и имеет масштаб, влияющий на сообщество.

#### Критерий 3: Решаемость

- Что это? Ключевой критерий! Мы должны честно оценить, можем ли мы (наша команда, с нашими ресурсами, связями и компетенциями) реально повлиять на решение этой проблемы. Это включает анализ доступных инструментов, партнеров и времени.

- Примеры:

  - Слабо решаемая: «Остановить изменение климата в мире» (масштаб несоизмерим с возможностями команды).

  - Хорошо решаемая: «Организовать и провести субботник по уборке той самой свалки в парке» (конкретные действия, достижимые с участием волонтеров и местных властей).

#### Критерий 4: Ограниченность по времени

- Что это? Проект — это не бесконечная деятельность. Он должен быть ограничен по времени, с четкими сроками для достижения конкретного результата. Это помогает сфокусироваться на «рывке» и измерить успех.

- Пример: Не «постоянно следить за чистотой в парке» (это бессрочно), а «очистить территорию от мусора к 15 октября» (конкретная дата и цель).

Запомните эту формулу — КАРО. Она поможет вам эффективно отбирать проблемы и разрабатывать проекты, которые не только значимы, но и реалистичны для выполнения в рамках дисциплины.

#### Превращение проблемы в проект.

После отбора проблемы по фильтру КАРО её нужно преобразовать в полноценный проект. Для этого используйте логическую цепочку: ПРОБЛЕМА (диагноз текущего состояния) → ЦЕЛЬ (желаемое будущее) → ЗАДАЧИ (конкретные шаги). Это обеспечит структурированность и достижимость проекта.

- ПРОБЛЕМА: Это — диагноз. Констатация того, что плохо. Опишите ситуацию четко и обоснованно, опираясь на данные.

  - Пример: «В нашем районе отсутствует благоустроенная спортивная площадка, из-за чего дети и подростки проводят свободное время бесцельно».

- ЦЕЛЬ: Это — образ желаемого будущего. Положительный и измеримый результат. Ответьте на вопрос: «Что мы хотим получить?»

  - Пример: «Создать силами волонтеров доступную спортивную площадку в микрорайоне "Центральный" к 1 сентября».

- ЗАДАЧИ: Это — конкретные шаги по достижению цели. Ответьте на вопрос: «Как именно мы этого добьемся?» Задачи должны быть разными по типу (организационные, ресурсные, практические, информационные) и последовательными.

  - Примеры:

    - Задача 1 (организационная): Договориться с администрацией о выделении земли.

    - Задача 2 (ресурсная): Привлечь спонсоров и собрать материалы.

    - Задача 3 (практическая): Провести субботники по строительству.

    - Задача 4 (информационная): Осветить проект в СМИ.

Эта цепочка позволит вам перейти от выявления проблемы к её практическому решению, развивая ключевые компетенции в рамках «Обучения служением»

#### Задание: Проанализируйте предложенные проблемы через фильтр КАРО и выберите самую актуальную проблему для вашего региона и дальнейшего написания проекта.

#### Сформулируйте для выбранной проблемы цель и опишите задачи (конкретные шаги по реализации).

Примерный список проблем:

- "Бездомные животные на улицах"

- "Детским домам не хватает внимания и поддержки"

- "Одинокие пожилые люди, которым некому помочь с покупками/уборкой"

- "Заброшенный парк/сквер, куда страшно зайти"

- "Молодежь уезжает из города, нет перспектив"

- "Нет доступной среды для людей с инвалидностью"

- "Подростковая преступность, наркомания"

- "Свалки мусора в лесу"

- "Разрушенный памятник культуры/истории"

- "Низкий уровень экологической культуры у населения"

Примерный список, который может начать формироваться:

- "Бездомные животные на улицах"

- "Детским домам не хватает внимания и поддержки"

- "Одинокие пожилые люди, которым некому помочь с покупками/уборкой"

- "Заброшенный парк/сквер, куда страшно зайти"

- "Молодежь уезжает из города, нет перспектив"

- "Нет доступной среды для людей с инвалидностью"

- "Подростковая преступность, наркомания"

- "Свалки мусора в лесу"

- "Разрушенный памятник культуры/истории"

- "Низкий уровень экологической культуры у населения"

Преподаватель (когда поток идей замедлится): "Отлично! Посмотрите, какой объемный и, к сожалению, живой список у нас получился. Это и есть наша с вами реальность. Это – точки приложения наших сил.

И теперь самый главный вопрос: С чего начать? Как выбрать из этого списка ту самую проблему, с которой мы сможем работать? Это и есть наш следующий шаг. Мы переходим к небольшому, но очень важному блоку теории, который даст нам инструмент для отбора и анализа."

2. Теоретический блок-инструмент

Цель: Дать не "сухую теорию", а конкретный инструмент (алгоритм), которым студенты будут пользоваться сразу же.

Фраза-переход от вводной: «Итак, перед нами целая "карта проблем". Как же выбрать ту самую, с которой мы можем работать эффективно? Давайте вооружимся простым и понятным фильтром».

ШАГ 1: Критерии "хорошей" проблемы для проекта

Объясняем, что не всякая проблема — хороший повод для проекта. Проект требует фокуса.

(Можно нарисовать на доске простую схему-фильтр)??

Преподаватель: "Представьте, что наша энергия и ресурсы — это луч фонарика. Если светить им на всю "карту проблем", мы ничего не разглядим. Но если сфокусировать луч на одной точке — мы ее осветим ярко. Наши критерии — это и есть настройка фокуса.

Критерий 1: КОНКРЕТНОСТЬ.

- Что это? Проблема должна быть сфокусирована на чем-то конкретном, а не быть размытой.

- Пример: Не «плохая экология» (это слишком широко), а «несанкционированная свалка в парке на улице Лесной». Мы можем указать на нее пальцем.

Критерий 2: АКТУАЛЬНОСТЬ и МАСШТАБ.

- Что это? Проблема действительно волнует людей здесь и сейчас. Она не надумана.

- Вопросы для проверки: Эту проблему обсуждают в соцсетях? Жители жалуются? Есть ли данные (статистика, статьи)? Она затрагивает многих? Пример: «50% опрошенных жителей района назвали свалку в парке главной проблемой».

Критерий 3: РЕШАЕМОСТЬ.

- Что это? Ключевой критерий! Мы должны честно оценить, можем ли МЫ (наша команда, с нашими ресурсами и связями) реально повлиять на решение этой проблемы.

- Вопросы для проверки: Есть ли у нас доступ к решению? Можем ли мы привлечь партнеров? Хватит ли у нас времени, сил, компетенций?

- Пример-сравнение:

  - Слабо решаемая: «Остановить изменение климата в мире» (масштаб несоизмерим).

  - Хорошо решаемая: «Организовать и провести субботник по уборке той самой свалки в парке».

Критерий 4: ОГРАНИЧЕННОСТЬ по времени.

- Что это? Мы должны понимать, что проект — это не навсегда. Это ограниченный по времени "рывок" для достижения конкретного результата.

- Пример: Не «постоянно следить за чистотой в парке», а «очистить территорию от мусора к 15 октября»."

Итог блока: "Итак, наша идеальная проблема для сегодняшнего проекта: Конкретная, Актуальная, Решаемая и Ограниченная по времени. Запомните эту формулу — КАРО."

ШАГ 2: Формула перехода "От Проблемы к Проекту" (5-7 минут)

Преподаватель: "Теперь, когда мы выбрали проблему через фильтр КАРО, нам нужно превратить ее в проект. Давайте запомним простую и логичную цепочку:

- ПРОБЛЕМА: Это — диагноз. Констатация того, что плохо.

  - Формат: «В нашем районе отсутствует благоустроенная спортивная площадка, из-за чего дети и подростки проводят свободное время бесцельно».

- ЦЕЛЬ: Это — образ желаемого будущего. Положительный и измеримый результат.

  - Формат: «Что мы хотим получить?»

  - Пример: «Создать силами волонтеров доступную спортивную площадку в микрорайоне "Центральный" к 1 сентября».

- ЗАДАЧИ: Это — конкретные шаги по достижению цели. Ответ на вопрос: «Как именно мы этого добьемся?»

  - Пример:

    - Задача 1 (организационная): Договориться с администрацией о выделении земли.

    - Задача 2 (ресурсная): Привлечь спонсоров и собрать материалы.

    - Задача 3 (практическая): Провести субботники по строительству.

    - Задача 4 (информационная): Осветить проект в СМИ."

Визуализация: Нарисуйте на доске стрелку: ПРОБЛЕМА -> ЦЕЛЬ -> ЗАДАЧИ. Это очень наглядно.

3. Практическая работа в малых группах (40-50 минут) – Ядро занятия!

Цель: Применить полученный инструмент на практике и создать первый черновик проекта.

Фраза-переход: «Отлично, теорию усвоили, инструмент есть. Теперь самое интересное — практика! Сейчас мы разобьемся на команды проектировщиков, и каждая команда создаст свой собственный социальный проект».

Организационный момент (5 минут):

- Разбейте на группы по 3-4 человека (можно по рядам, по жребию, по интересам).

- Раздайте каждой группе распечатанный «Рабочий лист проекта» (шаблон ниже). Это их главный документ.

- Дайте четкий инструктаж: «У вас есть 30-35 минут на работу в команде. Ваша задача — выбрать ОДНУ проблему из нашего общего списка (или предложить свою, но она должна пройти фильтр КАРО!) и заполнить этот рабочий лист. Не стремитесь к идеалу, главное — логика и ясность. Я буду ходить между группами и помогать вам».

Рабочий лист проекта (шаблон для групп)

Название проекта: _________________________________
(Яркое, запоминающееся, например: "Парк вместо свалки", "Спорт-бум", "Тепло наших сердец")

1. Проблема (опишите ее конкретно, используя фильтр КАРО):

- Что происходит?

- Где происходит?

- Кого затрагивает?

- Почему это важно?

2. Цель проекта (Какой конкретный результат мы хотим получить?):

- Формат: "Что? Для кого? К какому сроку?"

3. Задачи (Что именно нужно сделать, чтобы достичь цели?):

- Задача 1 (организационная/договоренности): ________________

- Задача 2 (ресурсная/поиск средств и материалов): ___________

- Задача 3 (практическая/основные действия): _________________

- Задача 4 (информационная/работа с общественностью): _______

4. Целевая аудитория (На кого направлен проект?):

- Пример: "Дети 7-15 лет, проживающие в микрорайоне Центральный"

5. Ожидаемые результаты (Что изменится в ЦИФРАХ?):

- Пример: "Будет построена 1 площадка; в субботниках примут участие не менее 30 волонтеров; о проекте узнают не менее 1000 человек через соцсети".

6. Ключевые партнеры (Кто может нам помочь?):

- Пример: "Администрация района, магазин стройматериалов "Фундамент", местная газета "Наш Город".

Роль преподавателя :

- Не диктуй, а фасилитируй. Ходи между группами.

- Задавай наводящие вопросы:

  - "Ваша проблема достаточно конкретна? Можете ли вы показать на нее пальцем?"

  - "Ваша цель измерима? Как вы поймете, что достигли результата?"

  - "Эта задача действительно приведет вас к цели?"

  - "Кто ваши реальные партнеры? К кому можно обратиться?"

- Помогай сформулировать, если у группы "каша в голове".

- Следи за временем и за 5 минут до конца предупреди группы.

4. Презентация и обсуждение (15-20 минут)

Цель: Дать группам возможность представить свою работу, получить обратную связь и почувствовать "вкус" публичной защиты проекта.

Фраза-переход: «Время работы подошло к концу! Теперь каждая команда превращается в экспертную группу и представляет нам плоды своих трудов. Давайте посмотрим, какие интересные идеи родились».

Организация:

- Регламент: На каждую группу — 2-3 минуты на выступление. Попросите их назначить спикера.

- Фокус презентации: "Расскажите нам самое главное: название, проблема, цель и ваши ключевые задачи. Остальное — по возможности".

- Процесс: После каждого выступления дайте слово другим группам и себе.

- Формат обратной связи (очень важно!):

  - "Плюс": Сначала говорим, что понравилось в проекте. «Мне очень понравилась конкретность цели...», «Здорово, что вы уже подумали о партнерах...»

  - "Вопрос/Идея": Затем задаем уточняющий вопрос или предлагаем идею. «А как вы планируете решать задачу №2?», «Возможно, вам стоит добавить в партнеры...», «Не думали ли вы о том, чтобы...?»

  - Важно: Создать атмосферу конструктивной поддержки, а не разгромной критики.

5. Подведение итогов и рефлексия (5-10 минут)

Цель: Закрепить ключевые выводы, завершить занятие на позитивной и мотивирующей ноте.

Фраза-переход: «Спасибо огромное всем за работу! Вы сегодня были настоящими проектными командами. Давайте подведем краткие итоги».

Что сказать:

- Резюме ключевых мыслей:

  - "Сегодня мы с вами прошли весь путь от расплывчатой проблемы до конкретного плана действий. Вы увидели, что любой большой проект состоит из маленьких, логичных шагов".

  - "Главный вывод: социальный проект — это не про героизм, а про системность. Это про то, как, имея небольшие силы, но ясную голову, можно сделать мир вокруг себя чуточку лучше".

  - "Вы научились пользоваться фильтром КАРО и строить логическую цепочку "Проблема-Цель-Задачи". Это базовый навык, который пригодится вам в любой сфере жизни".

- Благодарность и мотивация:

  - "Я впечатлена вашими идеями и энергией. Некоторые из этих проектов имеют все шансы на реализацию!"

  - "Помните, самое сложное в любом деле — это начать. Сегодня вы сделали этот самый важный первый шаг".

- Информация о "домашнем задании" (если предусмотрено):

  - "Для тех, кто вдохновился своей идеей, ваше задание — доработать рабочий лист, добавив к нему простой календарный план (распишите, какие задачи в какие недели будете выполнять) и приблизительную смету (что нужно и во что это может примерно обойтись). Это окончательно превратит вашу идею в готовый к реализации проект!"

Финальная фраза: "Спасибо за продуктивную работу! На этом наше занятие окончено. Удачи, и до новых встреч!"