Практическое занятие № 5

Тема: «Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной деятельности и ожидаемые результаты»

Цель: Научиться преобразовывать цель и ресурсы проекта в конкретный, измеримый и управляемый план, определяя ожидаемые результаты.

Чтобы правильно планировать социально значимый проект, могут понадобиться два главных инструмента. Давайте познакомимся с ними:

Инструмент 1: SMART-задачи. Он поможет вам создавать правильные задачи для написания вашего проекта.

SMART — это аббревиатура, где каждая буква представляет критерий правильной задачи:

- S (Specific) — Конкретная: «Что именно сделать?»

- M (Measurable) — Измеримая: «Сколько? Как измерить?»

- A (Achievable) — Достижимая: «Реально ли это сделать?»

- R (Relevant) — Актуальная: «Работает ли на главную цель?»

- T (Time-bound) — Ограниченная по времени: «К какому сроку?»

Пример:

- Была задача: «Привлечь волонтеров».

- Стало (после применения SMART): «Привлечь не менее 20 волонтеров через университетский чат до 15 октября».

Инструмент 2: Диаграмма Ганта («Календарь-конструктор» проекта). Второй инструмент показывает, что, когда и кем должно быть сделано. Проще говоря, это таблица, где:

- По вертикали — наши задачи.

- По горизонтали — время (дни, недели).

- На пересечении — горизонтальные полоски, которые показывают, когда задача начинается и заканчивается.

- Дополнительно указывается ответственный за каждую задачу (обычно в отдельной колонке).

Пример таблицы:

| Задачи | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Получить разрешение от администрации | 1–7 октября | Мария |
| Закупить инвентарь | 8–14 октября | Иван |
| Привлечь волонтеров | 8–15 октября | Алексей |
| Провести субботник | 16 октября | Все |
| Сдать отчет | 17–20 октября | Мария |

Ожидаемые результаты. Самый важный вопрос — что мы получим в итоге? Результаты бывают двух видов:

- Количественные (то, что можно посчитать):

  - 20 мешков мусора собрано.

  - 15 волонтеров приняли участие.

  - 5 скамеек покрашено.

- Качественные (то, что можно описать):

  - Улучшилась экологическая обстановка в парке.

  - Сформировалась команда активных жителей.

  - Повысилась осведомленность горожан о проблеме мусора.

Задание: Используйте рабочий лист и создайте план для вашего социально значимого проекта.

РАБОЧИЙ ЛИСТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Проект: ________________________

Команда: _______________________

Вспомните основу вашего проекта:

Проблема: _________________________

Главная цель: _________________________

Поставьте 3–4 ключевые SMART-задачи:

Создайте Диаграмму Ганта:

| Задача | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |

Определите ожидаемые результаты:

Количественные (цифры): _________________________

Качественные (изменения): _________________________