Практическое занятие № 7

Тема: «Разработка и защита паспорта проекта»

Цель: Систематизировать всю информацию, полученную на предыдущих занятиях, и оформить её в единый, структурированный документ — официальный Паспорт проекта по предоставленной структуре, для его последующей подачи на грантовые конкурсы или презентации партнёрам.

На предыдущих занятиях мы изучали инструменты для создания нашего социально значимого проекта. Сегодня мы займёмся финальной упаковкой. Мы возьмём все наши наработки — «фильтр КАРО», "Дерево проблем", "Карту ресурсов", SMART-задачи и Диаграмму Ганта — и соберём их в единый, официальный документ.

Этим документом станет Паспорт проекта, структуру которого вы уже видели. Давайте пройдёмся по структуре и вспомним, какие из наших прошлых работ станут основой для каждого раздела. Вам не нужно придумывать ничего нового!

- Введение, Актуальность: → Ваше "Дерево проблем" (Занятие 6), анализ проблемы (Занятие 3).

- Цель и задачи: → Ваши SMART-задачи (Занятие 5).

- Планирование (Этапы, сроки, ответственные): → Ваша Диаграмма Ганта (Занятие 5).

- Необходимые ресурсы: → Ваша "Карта ресурсов" (Занятие 4).

- Ожидаемые результаты: → Количественные и качественные результаты (Занятие 5).

- Методы и инструменты: → Описание ваших действий из гипотезы и плана (Занятие 6).

- Критерии оценки: → Индикаторы из вашей гипотезы (Занятие 6).

Задание: Вспомнить и просмотреть все занятия и грамотно перекомпоновать и переформулировать уже готовую информацию в нужные разделы для своего социального проекта.

Практическая работа: Сейчас вы получите точную структуру Паспорта проекта. Ваша задача — работая в команде, за оставшееся время максимально заполнить все разделы. Сосредоточьтесь на содержании, а не на идеальной формулировке. Используйте свои старые рабочие листы!

Порядок работы:

- Распределите разделы между членами команды для параллельной работы.

- Соберите "сырую" информацию из ваших старых материалов в каждый раздел.

- Сверьте и согласуйте, чтобы разделы не противоречили друг другу (например, задачи в разделе 1 должны соответствовать плану в разделе 2).

- Подготовьте короткий список тезисов для презентации (не более 5 слайдов).