Практическое занятие №8

Тема занятия: Управление вероятностными проектами, понятие страхового запаса

Цель занятия: закрепить понимание вероятностного проекта на примере реального процесса.

Вероятностный проект — это проект, ключевые параметры которого (сроки, бюджет, технические результаты) на стадии планирования содержат высокую степень неопределённости и не могут быть точно предсказаны.

Примеры— НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), инновационные разработки, стартапы, внедрение новых технологий.

Чтобы управлять вероятностным проектом, недостаточно обычного планирования. Необходимы специальные методы, которые позволяют принимать решения в условиях неполной информации и адаптироваться к изменениям.

Существует несколько методов планирования вероятностными проектами:

### 1. Сценарное планирование

Вместо одного «точного» плана разрабатываются три-четыре сценария развития событий:

- оптимистичный (всё идёт идеально);

- наиболее вероятный (реалистичный);

- пессимистичный (с учётом основных рисков);

- иногда катастрофический (форс-мажор).

Для каждого сценария заранее прописывается план действий («дорожная карта»). Когда в реальности начинают проявляться признаки того или иного сценария, команда переключается на соответствующую карту. Это позволяет не изобретать решения в стрессовой ситуации.

2. Анализ рисков

Анализ рисков – систематическое выявление потенциальных угроз, оценка вероятности каждой и возможного ущерба.

Систематическая процедура выявления, оценки рисков включает:

- качественный анализ (что может пойти не так?);

- количественную оценку (вероятность и размер возможных потерь);

- разработку мер реагирования (избежать, снизить, передать, принять).

Результат — реестр рисков и план действий по каждому критическому риску. Анализ рисков проводится регулярно, а не один раз на старте.

3. Гибкие методологии (Agile, Scrum)

Отказ от детального долгосрочного планирования в пользу коротких циклов (спринтов) длительностью 1–4 недели. В конце каждого спринта создаётся реально работающий, пусть и неполный, результат (например, прототип, тестовая партия, документ).

Это позволяет:

- быстро получать обратную связь от заказчика или рынка;

- корректировать направление работы с минимальными потерями;

- снизить неопределённость постепенно, по мере выполнения проекта.

Задание: выполните кейс письменно, результат прикрепите в электронной среде.

Кейс «Внедрение роботизированной доильной установки на ферме»

Ситуация. Молочная ферма на 600 голов решает купить и внедрить роботизированную доильную систему (2 робота). Проект – вероятностный, потому что:

- Доставка оборудования из-за границы: от 2 до 6 месяцев (зависит от таможни и логистики).

- Монтаж и настройка: 1–3 месяца (требуется специалист вендора, его график нестабилен).

- Обучение персонала: животноводы могут освоить роботов за 1–2 месяца, но некоторые могут уволиться.

- Интеграция с существующей системой учёта молока может дать сбои (2–4 недели дополнительно).

- Бюджет – 25 млн руб., но возможен рост на 20% из-за валютных колебаний.

- Ключевая цель: доить коров автоматически к определённому сезону (пик отёлов – через 10 месяцев).

Задания для группы:

- Сценарии. Постройте три сценария (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный) по срокам завершения проекта (указать в месяцах). Для каждого сценария укажите перерасход бюджета в % и один пример непредвиденного события.

- Риски. Назовите три самых серьёзных риска для данного проекта. Для каждого риска предложите план действий (что сделаете на стадии планирования, чтобы снизить вероятность или ущерб).

- Спринт-подход. Как можно разбить этот проект на спринты? Напишите 3–4 спринта по 2–3 недели, для каждого укажите конкретный результат (например: «Спринт 1 – заключён контракт с вендором, уточнены сроки поставки»).