Раздел 2 Диагностика, профилактика и меры борьбы

Самостоятельная работа 5. Разработка планов ликвидации очагов АЧС, ящура, гриппа птиц

Разработка плана ликвидации очагов особо опасных болезней — это создание рабочего документа для экстренной ситуации. План должен быть настольной книгой для оперативного штаба, содержать пошаговые алгоритмы с конкретными сроками и зонами ответственности.

Ниже представлен детальный проект плана, объединяющий требования для трех заболеваний: африканской чумы свиней (АЧС), ящура и высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) с учетом изменений законодательства на 2025-2026 гг.

1. Нормативно-правовая основа плана

Разработка плана базируется на следующей иерархии документов:

Федеральный уровень:

- Закон РФ «О ветеринарии» № 4979-1 — правовая основа для введения карантина

- Приказ Минсельхоза № 476 (перечень ООБ, включающий АЧС, ящур, ВГП)

Специализированные ветправила (ключевые для плана):

- Для ВГП — Ветеринарные правила, утв. приказом Минсельхоза № 158 от 24.03.2021 (с изменениями от 05.05.2025 № 312, вступают в силу с 01.03.2026)

- Для АЧС и ящура — аналогичные специализированные ветправила (утв. Минсельхозом)

Стратегические документы:

- Распоряжение Правительства РФ № 2531-р от 13.09.2025 — корректировка Стратегии развития ветеринарии до 2030 года

Санитарно-эпидемиологические документы (межведомственное взаимодействие):

- МУ 3.1.4165-25 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций» (утв. Роспотребнадзором 25.07.2025) — определяет алгоритмы защиты населения при зоонозах.

2. Алгоритм действий: от подозрения до ликвидации

Это «золотое правило» плана — четкая хронология действий с указанием ответственных и сроков.

I. Стадия подозрения (Час «0» — 24 часа)

| Время | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Час «0» | Владелец животного (или ветврач хозяйства) немедленно сообщает о подозрении в госветслужбу | Владелец / ветврач |
| В течение 1 часа | Ветврач госветслужбы выезжает на место, проводит клинический осмотр | Государственная ветслужба |
| В течение 2 часов | Составляется акт эпизоотологического обследования, налагаются временные ограничения | Госветслужба |
| В течение 12-24 часов | Проводится отбор проб патматериала. При ВГП — пробы доставляются в лабораторию в течение 24 часов с момента отбора | Госветслужба |
| В течение 24 часов | Уведомляются вышестоящие органы (Россельхознадзор, органы исполнительной власти субъекта, прокуратура) | Руководитель органа исполнительной власти субъекта в области ветеринарии |

Важные особенности при подозрении:

- При подозрении на АЧС — расширен перечень оснований (с 2025 г.), включая скармливание свиньям пищевых отходов

- При подозрении на ВГП на режимных объектах (Минобороны, МВД, Росгвардия) — ветслужбы этих ведомств обязаны в течение 24 часов уведомить региональную госветслужбу

II. Стадия подтверждения диагноза (24 — 72 часа)

| Время | Действие |
| --- | --- |
| Получение положительного результата ПЦР/ИФА | Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (ЧПК) субъекта РФ собирается немедленно |
| В течение 6 часов | ЧПК принимает решение об установлении карантина, определении границ очага и угрожаемых зон |
| В течение 24 часов | Издается постановление главы региона о введении карантина; направляется представление в прокуратуру |
| Немедленно | Организуется работа оперативного штаба по ликвидации очага |

III. Мероприятия в карантинной зоне (Активная фаза)

| Этап | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Изоляция неблагополучного хозяйства, выставление круглосуточных постов охраны | Немедленно |
| Этап 2 | Подворный (покомплексный) обход с инвентаризацией поголовья | В течение 24 часов |
| Этап 3 | Уничтожение восприимчивого поголовья (для АЧС и ВГП — поголовное; для ящура — только больных, остальных вакцинируют) | В соответствии с графиком (обычно 24-48 часов) |
| Этап 4 | Сжигание трупов, навоза, остатков корма | Немедленно после убоя |
| Этап 5 | Механическая очистка и трехкратная дезинфекция помещений и территории | В течение 72 часов |
| Этап 6 | Заключительная дезинфекция с отбором проб для контроля качества | Через 21 день (перед снятием карантина) |

3. Зонирование и карантинные ограничения

Для каждого заболевания предусмотрена своя схема зонирования и карантинные сроки.

Зонирование территории

| Заболевание | Эпизоотический очаг | 1-я угрожаемая зона | 2-я угрожаемая зона | Зона наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЧС | Радиус 5 км | Радиус до 20 км от очага | Радиус до 100 км | Не предусмотрена |
| ВГП | Радиус 3 км | Радиус 5 км | — | Вся территория субъекта с особым режимом |
| Ящур | Радиус 5-10 км | Радиус до 20 км | Радиус до 50 км (в зависимости от плотности хозяйств) | До 100 км |

Карантинные ограничения (общие для всех ООБ)

- Запрет на вывоз/ввоз животных, продукции животноводства, кормов за пределы зон

- Запрет на торговлю животными и продукцией на рынках и ярмарках

- Запрет на перегруппировку стада внутри хозяйства

- Режим пропускного пункта с дезбарьерами при въезде/выезде

- Ограничение перемещения граждан в очаге

Сроки карантина

| Заболевание | Минимальный срок карантина | Условия снятия |
| --- | --- | --- |
| АЧС | 8-12 месяцев | Полное уничтожение поголовья, отрицательные пробы, отсутствие новых случаев |
| ВГП | 21 день | Полное уничтожение поголовья, двукратные отрицательные лабораторные исследования (клинически здоровые птицы) |
| Ящур | 21 день после выздоровления последнего животного | Завершение вакцинации, заключительная дезинфекция |

4. Ресурсное обеспечение плана

Финансовые ресурсы

| Источник | Назначение | Нормативное основание |
| --- | --- | --- |
| Резервный фонд субъекта РФ | Первоочередные мероприятия (изъятие, утилизация) | Распоряжение № 2531-р |
| Компенсации из федерального бюджета | Выплата владельцам за изъятых животных | Постановления Правительства РФ |
| Собственные средства хозяйств | Выполнение ограничений и биозащиты | Требования ветправил |

Рекомендация субъектам РФ (согласно распоряжению № 2531-р): создавать финансовый резерв для оперативной ликвидации очагов болезней .

Материально-технические ресурсы

| Вид ресурса | Состав | Кто обеспечивает |
| --- | --- | --- |
| Средства дезинфекции | Растворы хлорамина, формальдегида, едкого натра, перекиси водорода | Специализированные организации по контракту с госветслужбой |
| Средства индивидуальной защиты | Костюмы противочумные (типа «Кварц»), респираторы FFP3, перчатки, щитки | Ветеринарные учреждения |
| Техника | Бульдозеры (земляные траншеи), установки для сжигания (крематоры), автодезоустановки (ДУК, АДК) | Привлекается по согласованию с МЧС |
| Оборудование для отбора проб | Стерильные пробирки, вакутейнеры, термоконтейнеры с хладоэлементами | Лаборатории, госветслужба |
| Транспорт | Изолированные фургоны для перевозки трупов, автомобили для спецбригад | Ветеринарные учреждения, хозяйства |

5. Межведомственное взаимодействие

Успешная ликвидация ООБ невозможна без координации нескольких ведомств. В плане должен быть раздел с матрицей ответственности.

| Ведомство | Роль в ликвидации ООБ | Нормативное основание |
| --- | --- | --- |
| Госветслужба субъекта | Головной исполнитель: организация отбора проб, убоя, дезинфекции, утилизации | Закон «О ветеринарии» |
| Россельхознадзор | Подтверждение диагноза, регионализация, надзор за соблюдением ветправил | Положение о Россельхознадзоре |
| МВД/Росгвардия | Охрана карантинных постов, обеспечение правопорядка, ограничение движения на дорогах | Совместные приказы |
| Роспотребнадзор | При зоонозах (грипп птиц, ящур) — медицинское наблюдение за населением, дезинфекция в очагах инфекции у людей | МУ 3.1.4165-25 |
| МЧС | Оповещение населения, логистика, ликвидация ЧС (при крупных вспышках), предоставление техники | План взаимодействия при ЧС |
| Минсельхоз | Координация, нормативное регулирование, контроль | Распоряжение № 2531-р |
| Местные администрации | Подворные обходы, учет ЛПХ, информационная работа с населением (СМИ, «горячие линии»), содействие владельцев | ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Ведомственные ветслужбы (Минобороны, ФСИН и др.) | Ликвидация очагов на режимных объектах, взаимодействие с госветслужбой | Приказ Минсельхоза № 312 |

6. Структура и содержание плана (шаблон)

Региональный/муниципальный план ликвидации ООБ должен содержать следующие разделы:

Раздел 1. Общие положения

- Нормативная база (перечень документов)

- Определения и термины (эпизоотический очаг, инфицированный объект, угрожаемые зоны)

Раздел 2. Организационная структура

- Состав Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ЧПК)

- Состав оперативного штаба и специализированных бригад:

  - Эпизоотолого-диагностическая группа

  - Группа по убою и уничтожению

  - Группа дезинфекции

  - Охранно-карантинная группа

  - Группа утилизации трупов и биологических отходов

  - Группа ресурсного обеспечения

  - Медицинская группа (от Роспотребнадзора)

Раздел 3. Алгоритм действий

- Пошаговая хронология от подозрения до снятия карантина (с указанием сроков и ответственных)

- Схемы оповещения

Раздел 4. Зонирование и карантинные ограничения

- Определение границ (методика расчета)

- Перечень запретов и ограничений

Раздел 5. Ресурсное обеспечение

- Расчет потребности в дезинфектантах, СИЗ, технике

- Порядок финансирования (источники, лимиты)

- Формы компенсаций владельцам животных

Раздел 6. Межведомственное взаимодействие

- План взаимодействия с МВД, Роспотребнадзором, МЧС, администрациями

- Образцы совместных приказов и соглашений

Раздел 7. Информирование населения

- Порядок оповещения через СМИ и Госуслуги

- Организация «горячей линии»

Раздел 8. Порядок снятия карантина

- Критерии снятия (отрицательные пробы, завершение дезинфекции)

- Акт о снятии карантина