Разработать проект по заданной тематике в соответствии с вариантом. Перед созданием проекта в Microsoft Project сначала разработать «бумажный» вариант списка ресурсов с указанием для каждого из них необходимых атрибутов.
Вариант № 1

1. Организация магазина.

1.1. Информационный этап.

1.1.1. Анализ рынка.

1.1.2. Обсуждение договора кредитования.

1.1.3. Логистика подъездных путей.

1.2. Подготовительные работы.

1.2.1. Аренда помещения.

1.2.2. Набор штата.

1.2.3. Приобретение торгового оборудования.

1.3. Ремонт.

1.3.1. Косметический ремонт помещений.

1.3.2. Монтаж сигнализации.

1.3.3. Оформление парковки.

1.4. Завоз товаров.

1.4.1. Заключение договоров поставки.

1.4.2. Привлечение услуг транспортного цеха.

1.4.3. Завоз товаров.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Рекламная компания.

1.5.2. Оформление витрин.

1.5.3. Открытие магазина.
Вариант № 2

1. Организация конференции.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Назначение ответственного исполнителя.

1.1.2. Приобретение демонстрационного оборудования.

1.1.3. Заказ канцелярских товаров.

1.2. Организационный этап.

1.2.1. Создание оргкомитета.

1.2.2. Разработка макета информационного письма.

1.2.3. Рассылка приглашений.

1.3. Обустройство участников.

1.3.1. Анализ откликов на приглашение.

1.3.2. Сбор организационных взносов.

1.3.3. Заказ гостиницы.

1.4. Процедура начала конференции.

1.4.1. Встреча участников.

1.4.2. Формирование расписания

докладов.

1.4.3. Организация обеденного перерыва.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Печать материалов конференции.

1.5.2. Банкет.

1.5.3. Проводы участников.

Вариант № 3

1. Организация жилищного строительства.

1.1. Сбор информации.

1.1.1. Анализ рынка жилья.

1.1.2. Подбор участка под застройку.

1.1.3. Анализ подъездных путей.

1.2. Договорной этап.

1.2.1. Аренда или покупка строительного участка.

1.2.2. Кредитование в банке.

1.2.3. Заключение договоров поставки материалов.

1.3. Подготовительный этап.

1.3.1. Проектные работы.

1.3.2. Набор персонала.

1.3.3. Приобретение техники.

1.4. Собственно строительство.

1.4.1. Обустройство фундамента.

1.4.2. Подведение коммуникаций.

1.4.3. Возведение корпуса и крыши.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Отделочные работы.

1.5.2. Сдача объекта комиссии.

1.5.3. Исправление замечаний.

Вариант № 4

1. Создание центра занятости.

1.1. Организационный этап.

1.1.1. Аренда помещения.

1.1.2. Косметический ремонт.

1.1.3. Набор и обучение штата.

1.2. Подготовительные работы.

1.2.1. Покупка оргтехники.

1.2.2. Приобретение программного обеспечения.

1.2.3. Рассылка сообщений по информационным агентствам.

1.3. Программный этап.

1.3.1. Анализ рынка занятости.

1.3.2. Формирование БД вакансий.

1.3.3. Формирование БД безработных.

1.4. Содержательный этап.

1.4.1. Рассылка информационных

писем по предприятиям.

1.4.2. Создание курсов переподготовки.

1.4.3. Организация выплат пособия по безработице.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Проведение аукциона вакансий.

1.5.2. Заключение договоров найма.

1.5.3. Внесение изменений в БД

вакансий и БД безработных

Вариант № 5

1. Организация вечеринки.

1.1. Предварительные работы.

1.1.1. Выбор помещения.

1.1.2. Переговоры с администратором.

1.1.3. Украшение зала.

1.2. Информационный этап.

1.2.1. Разработка праздничной программы.

1.2.2. Обсуждение списка гостей.

1.2.3. Рассылка приглашений.

1.3. Обслуживающий персонал.

1.3.1. Наем поваров и кулинаров.

1.3.2. Договор с тамадой.

1.3.3. Организация музыкального сопровождения.

1.4. Подготовительный этап.

1.4.1. Проработка меню.

1.4.2. Закупка продуктов.

1.4.3. Заказ автотранспорта.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Инструктаж официантов.

1.5.2. Сервировка стола.

1.5.3. Приём и размещение гостей.

Вариант № 6

1. Дипломный проект.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Получение списка тем для проектирования.

1.1.2. Выбор научного руководителя.

1.1.3. Обсуждение списка тем с руководителем дипломного проекта.

1.2. Организационный этап.

1.2.1. Фиксация темы работы на выпускающей кафедре.

1.2.2. Прикрепление к специализированной библиотеке.

1.2.3. Подбор литературы по выбранной тематике.

1.3. Планирование содержания работы.

1.3.1. Написание литературного обзора.

1.3.2. Обсуждение оригинальной части.

1.3.3. Составление оглавления.

1.4. Оформление.

1.4.1. Проведение расчётов.

1.4.2. Оформление чертежей.

1.4.3. Сформулировать выводы.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Оформление презентации.

1.5.2. Выступление с докладом.

1.5.3. Празднование.

Вариант № 7

1. Организация гастролей.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Встреча с директором труппы.

1.1.2. Обзор имеющихся приглашений.

1.1.3. Выбор транспорта.

1.2. Переговорный этап.

1.2.1. Обсуждение маршрута гастролей.

1.2.2. Переговоры с принимающей

стороной.

1.2.3. Переговоры с транспортной

компанией.

1.3. Организационный этап.

1.3.1. Ознакомление труппы с результатами переговоров.

1.3.2. Утверждение репертуара.

1.3.3. Формирование списка гастролёров.

1.4. Сборы.

1.4.1. Комплектация реквизита.

1.4.2. Набор технического персонала.

1.4.3. Оформление командировочных расходов.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Рекламная компания по месту гастролей.

1.5.2. Организация продажи билетов.

1.5.3. Оформление зала и сцены.

Вариант № 8

1. Проведение эксперимента.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Переговоры с заказчиком.

1.1.2. Постановка задачи.

1.1.3. Обсуждение стоимости проведения эксперимента.

1.2. Организационный этап.

1.2.1. Назначение руководителя.

1.2.2. Подбор исполнителей.

1.2.3. Формирование группы технической поддержки.

1.3. Этап оснащения.

1.3.1. Приобретение необходимой

аппаратуры.

1.3.2. Изготовление или закупка материалов.

1.3.3. Обустройство лаборатории.

1.4. Научный этап.

1.4.1. Изучение тематической литературы.

1.4.2. Выполнение серии экспериментов.

1.4.3. Регистрация и статистическая

обработка их результатов.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Обсуждение результатов работы.

1.5.2. Оформление текстовой и графической частей отчёта.

1.5.3. Публикация отчёта в печати.

Вариант № 9

1. Издание журнала.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Собрание спонсоров.

1.1.2. Предварительная разработка плана номера.

1.1.3. Калькуляция стоимости издания.

1.2. Организационный этап.

1.2.1. Собрание редакционной коллегии.

1.2.2. Утверждение списка привлекаемых авторов.

1.2.3. Рассылка информационных писем.

1.3. Содержательный этап.

1.3.1. Анализ присланных авторами статей.

1.3.2. Формулировка и исправление замечаний.

1.3.3. Утверждение содержания номера.

1.4. Оформление обложки журнала.

1.4.1. Разработка дизайна обложки.

1.4.2. Подбор фотомодели.

1.4.3. Вёрстка обложки.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Сверка материалов и вёрстка журнала.

1.5.2. Коррекция всего содержания.

1.5.3. Печать номера в типографии.

Вариант № 10

1. Организация опроса общественного мнения.

1.1. Подготовительный этап.

1.1.1. Встреча с заказчиком.

1.1.2. Формулировка цели опроса.

1.1.3. Обсуждение размеров и формы оплаты.

1.2. Организационный этап.

1.2.1. Назначение ответственного исполнителя.

1.2.2. Набор группы волонтёров.

1.2.3. Выбор респондентов, объектов опроса.

1.3. Техническое оснащение.

1.3.1. Приобретение экипировки для волонтёров.

1.3.2. Закупка расходных материалов.

1.3.3. Аренда компьютеров.

1.4. Аналитический этап.

1.4.1. Выбор подходящего программного обеспечения.

1.4.2. Выполнение расчётов.

1.4.3. Оформление отчёта.

1.5. Заключительный этап.

1.5.1. Публикация результатов опроса в печати.

1.5.2. Вознаграждение волонтёров.

1.5.3. Банкет.

